TIMELENS — KẾ HOẠCH TUẦN 1 (SPRING BOOT)

Sprint 4 tuần · Backend Spring Boot + Frontend React · Chi tiết theo ngày

Pilot: Địa đạo Củ Chi  |  Team: 2 SE + 1 GD + Cursor  |  Kiến trúc 2 tầng: React (frontend) + Spring Boot (backend)

# A — KIẾN TRÚC: NEXT.JS → SPRING BOOT

Điểm cốt lõi: Spring Boot chỉ thay BACKEND. Frontend vẫn là React (chuyển sang React + Vite thay Next.js). Hệ thống tách 2 tầng: React SPA gọi REST API của Spring Boot.

## Tech stack mới

| Lớp | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui (PWA qua vite-plugin-pwa) |
| Backend | Spring Boot (Java 17+) + Spring Web — REST API |
| Database | Spring Data JPA + PostgreSQL |
| Auth | Spring Security + JWT (+ Google OAuth2 nếu cần) |
| AI Chat | Spring WebClient gọi Gemini API (non-streaming trước, SSE sau) |
| Lưu ảnh | Cloudinary / S3 / Supabase Storage (chỉ dùng storage) |
| Host frontend | Vercel / Netlify |
| Host backend | Railway / Render / Fly.io (Vercel KHÔNG chạy JVM) |
| 360°/Slider/QR/Canvas | Y NGUYÊN — đều là thư viện JS chạy ở frontend, không đổi |

## 4 điều MỚI phải để ý (so với Next.js)

- CORS: Frontend và backend khác domain → Spring Boot phải config CORS cho phép origin frontend. Quên là API bị chặn.

- JWT thủ công: Không còn Supabase Auth lo sẵn. Spring Security tạo JWT khi login → frontend lưu token, gửi kèm header Authorization: Bearer → backend validate.

- Deploy 2 nơi: Frontend lên Vercel, backend lên Railway/Render. Hai codebase, hai pipeline.

- AI streaming khó hơn: Spring cần SSE/WebFlux. Khuyên làm non-streaming trước (trả full response) cho kịp 4 tuần, thêm streaming sau.

# B — NGUYÊN TẮC 4 TUẦN & GOLDEN PATH

Nguyên tắc: Ưu tiên tuyệt đối Golden Path — một luồng demo chạy thật từ đầu đến cuối, hơn 10 tính năng dở dang.

Golden Path: mở app → chọn Củ Chi → vuốt Time Portal (ảnh xưa/nay) → chat với nhân vật lịch sử (AI) → xem Virtual Tour 360° → quét QR + GPS hoàn thành nhiệm vụ → nhận badge → tạo ảnh Photo Frame và share.

## Macro 4 tuần

| Tuần | Trọng tâm |
| --- | --- |
| T1 (T4) | FOUNDATION: Spring Boot + JPA + Security/JWT + React/Vite shell + Photo Slider + AI Chat backend. GD: brand + 2 portrait |
| T2 (T5) | CORE: AI Chat UI, Virtual Tour 360°, hoàn thiện Slider. GD: nốt portrait + frame + UI |
| T3 (T6) | GAME MECHANICS: QR+GPS, Quest, Badge, Photo Frame Generator + wire golden path |
| T4 (T7) | POLISH + TEST + demo prep, deploy production. Đầu T8 nộp prototype |

# C — SE1 (BACKEND SPRING BOOT) — THEO NGÀY

SE1 lo backend Spring Boot: project setup, JPA entities, Security/JWT, seed data, AI chat endpoint. Dùng Cursor để generate entity, repository, controller nhanh.

| Ngày | SE1 — Spring Boot backend |
| --- | --- |
| Ngày 1 | - Tạo project qua Spring Initializr: dependencies Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, PostgreSQL Driver, Lombok, Validation - Tạo GitHub repo, push project - Setup PostgreSQL: Railway/Render free Postgres (hoặc local Docker), cấu hình application.yml (DB url/user/pass) - Deploy bản skeleton 'hello world' lên Railway/Render để có backend URL chạy được |
| Ngày 2 | - Tạo JPA Entities + Repositories cho mọi bảng: Profile, Location, Character, PhotoPair, Panorama, Hotspot, Quest, UserQuestProgress, Badge, UserBadge, Conversation, Message, Checkin, PhotoFrame, UserCreation - Dùng Flyway (hoặc ddl-auto=update tạm) để tạo schema - Test kết nối DB, tạo bảng thành công |
| Ngày 3 | - Spring Security + JWT: endpoint POST /api/auth/register, POST /api/auth/login - Sinh JWT khi login, filter validate JWT cho request, BCrypt hash password - Optional: Google OAuth2 login - Test register/login bằng Postman, nhận token |
| Ngày 4 | - Seed data Củ Chi (data.sql hoặc CommandLineRunner): 1 location, 2 characters (persona_prompt), 5 photo_pairs placeholder, 1 quest - REST Controllers: GET /api/locations, GET /api/characters/{id} - Test API trả data đúng |
| Ngày 5 | - Tạo WebClient bean, endpoint POST /api/chat gọi Gemini API - Build prompt từ persona_prompt của nhân vật + câu hỏi user + guardrail 'không bịa lịch sử' - Làm NON-STREAMING trước (trả full response) cho đơn giản, test bằng Postman |
| Ngày 6 | - Lưu Conversation + Message vào DB qua JPA - Rate limit đơn giản (đếm message/user/ngày, hoặc Bucket4j) — chống nổ chi phí API - Test chat end-to-end ổn định |
| Ngày 7 | - Cấu hình CORS cho phép origin frontend (localhost + domain Vercel) - Ráp nối với SE2: frontend gọi được API + chat - Code review, fix, chuẩn bị task tuần 2 (quest/badge endpoint) |

# D — SE2 (FRONTEND REACT + VITE) — THEO NGÀY

SE2 lo frontend React + Vite (thay Next.js). Các tính năng browser y như cũ, chỉ khác: gọi API sang Spring Boot (có base URL riêng) và xử lý JWT thủ công.

| Ngày | SE2 — React + Vite frontend |
| --- | --- |
| Ngày 1 | - Tạo project: npm create vite@latest (React + TypeScript), cài Tailwind + shadcn/ui - Cài vite-plugin-pwa (manifest + service worker), react-router-dom, axios - Nhận brand tokens + app icon từ GD → cấu hình màu + font - Tạo API client (axios) trỏ tới VITE_API_URL (base URL Spring Boot), app shell + bottom nav 4 tab |
| Ngày 2 | - Skeleton 4 màn hình: Home, Explore, Location Detail, Profile - Routing bằng react-router-dom - Áp design language theo brand HistAR/TimeLens (dark + xanh + vàng) |
| Ngày 3 | - Build Photo Slider bằng react-compare-slider (touch + mouse, caption pill) - Test với ảnh placeholder |
| Ngày 4 | - Cài Photo Sphere Viewer (@photo-sphere-viewer/core) + markers-plugin - Render 1 panorama test (ảnh 360° mẫu hoặc Google Street View Củ Chi) |
| Ngày 5 | - Build Chat UI: bubble, avatar slot, typing indicator, input - Gọi POST /api/chat của Spring Boot, gắn header Authorization: Bearer <jwt> - Hiển thị response (non-streaming trước) |
| Ngày 6 | - Location Detail screen: nút Cổng thời gian / Trò chuyện / Tour 360° / Nhiệm vụ - Wire navigation, gắn Slider + 360° viewer vào nút |
| Ngày 7 | - Auth flow: login lưu JWT (localStorage), interceptor axios tự gắn token mọi request - Test integration với Spring Boot (chú ý CORS), fix responsive mobile |

# E — GD (GRAPHIC DESIGNER) — THEO NGÀY

Không đổi gì so với bản trước: Việc GD độc lập hoàn toàn với backend là Spring Boot hay Next.js. Tận dụng brand đã có từ CP1.

| Ngày | GD — Brand + 2D illustration |
| --- | --- |
| Ngày 1 | - Xuất brand tokens từ CP1: mã HEX màu, font (Be Vietnam Pro) - Tạo app icon từ logo TimeLens: PNG 192px + 512px + splash screen - GIAO NGAY cho SE2 cuối ngày 1 (SE2 bị block theming nếu thiếu) |
| Ngày 2-3 | - Portrait nhân vật #1 (nữ du kích Củ Chi): chân dung chính + 2 expression - Export PNG transparent ~800x800px, giao SE2 |
| Ngày 4 | - Portrait nhân vật #2 (hướng dẫn viên / chiến sĩ): chân dung + expression, giao SE |
| Ngày 5-6 | - 3 Historical Photo Frame (PNG transparent 1080x1080, chừa vùng chèn ảnh user) - Preview thumbnail cho mỗi frame |
| Ngày 7 | - UI reference Figma cho Chat + Slider + 360° (theo design CP1) - Bắt đầu badge icon set |

# F — HANDOFF & PHỤ THUỘC

| Khi nào | Ai → Ai | Giao cái gì |
| --- | --- | --- |
| Cuối ngày 1 | GD → SE2 | Brand tokens + app icon 192/512px. SE2 block theming nếu thiếu |
| Ngày 1-2 | SE1 → SE2 | Backend base URL (Railway/Render) + cấu trúc API để SE2 trỏ VITE_API_URL |
| Ngày 3-4 | GD → SE2 | Portrait #1 + #2 (PNG transparent) cho avatar chat |
| Ngày 4-5 | SE1 → SE2 | API locations/characters + /api/chat + auth endpoints (kèm format JWT) |
| Ngày 7 | SE1 ↔ SE2 | CHỐT CORS + JWT flow chạy thông giữa 2 codebase — đây là điểm dễ tắc nhất của kiến trúc tách |
| Cả tuần | MKT/content → team | Ảnh xưa/nay Củ Chi + dữ kiện lịch sử cho persona. Phải có thật đầu tuần 2 |

## Cơ chế làm việc

- Standup 15 phút mỗi sáng: hôm qua / hôm nay / blocker

- 2 repo riêng (frontend + backend), branch theo feature, merge qua PR

- Stuck quá 3-4 tiếng thì hỏi ngay — 4 tuần không có thời gian ôm bug

- Test CORS + JWE sớm (ngày 7) — đừng để cuối sprint mới phát hiện frontend không gọi được backend

CHECKLIST CUỐI TUẦN 1 — PHẢI ĐẠT

☐ Spring Boot deploy được trên Railway/Render (backend URL chạy)

☐ JPA schema tạo đủ bảng trên PostgreSQL + seed data Củ Chi

☐ Spring Security: register/login trả JWT, validate token hoạt động

☐ API GET locations/characters trả data đúng

☐ AI Chat backend (/api/chat) trả lời 1 nhân vật (non-streaming) + rate limit

☐ React+Vite app deploy Vercel, bottom nav + 4 màn hình skeleton

☐ Photo Slider chạy với placeholder

☐ 360° viewer render 1 panorama

☐ Chat UI gọi được Spring Boot + gắn JWT

☐ CORS thông — frontend gọi backend không bị chặn

☐ Brand tokens + app icon tích hợp

☐ 2 portrait nhân vật + ít nhất 1 photo frame xong

Spring Boot thắng nếu team thạo Java. Nhưng nhớ: test CORS + JWT sớm, làm AI non-streaming trước.